# 数字攻防联赛开发路线与三阶段规划评估

2026 年 9 月 19 日 · 评审稿 V0.2

# 1 评估结论

保留“V1 跑通一场比赛、V2 完整经营与裁判、V3 正式办赛”的三阶段安排。实施前增加准备阶段，把规则、接口、基线测试和场景接入先确定下来。V1 同时完成交易防重复、队伍权限、基础审计和最小操作页面，后续阶段再扩大功能和运营能力。

本次已确认四人按每周约 5 天投入，V1 在 9 月 30 日左右跑通，并且必须包含自动 KO。9 月 20–30 日共有 11 个自然日，按周一至周五计算有 8 个投入日，共 32 人日。准备、评审、联调和排障都计入这 32 人日，休假安排有变化时由 lxy 调整。

为完成这个目标，V1 固定一套双队场景、一种业务商品和一种攻击机，完成自动 KO 与基础经营流程。CTF 支线、普通 GetShell 奖励、防御资产、付费恢复和完整画布放到 V2。准备工作嵌入 9 月 21–22 日，运行接入及出题素材的实际结果决定这条日期计划能否成立。

本次沿用已确认的产品范围：首期双队联赛，二维界面先行，3D 后续；AI 独立规划。每队配发一套对等核心、初始 3000 金币用于经营资产，仍是待规则会议确认的建议。观众延迟改为赛前可配置参数，默认值待会上确定。

## 优先处理的五件事

1. 修复最新 main 的集成测试失败，建立所有开发人员共同使用的通过基线。

2. 验证比赛中购买资产、接入原队网络、阶段开放攻防这条运行流程。

3. 指定账本的唯一实现负责人，分清商城、裁判和结算的写入职责。

4. 先合并共享接口和必要模型，再从更新后的 main 建立并行功能分支。

5. 用小批 PR 持续合并，每批包含源码、测试和对应文档；数据库迁移与生成客户端按合并顺序处理。

本文给出评估、路线和任务安排。并行开发与合并约定补充目录分工、共享文件维护、Git 操作及冲突处理步骤。两份文档共同作为后续开发依据。

# 2 最新代码和验证基线

本次已将本地 main 快进到 f389d26c548802d6caabd974efd3053d4dcbd0bd，与远端 main 一致。原主工作区仍保留原任务分支，本次分析使用独立的 codex/league-roadmap-20260919 worktree。

从上次需求核查的 4bef3770 到当前提交，主线变化涉及 412 个文件。TeamLab 增加了运行列表、简化状态查询、单资产操作和服务开放等接口，并补充真实 API、双 Worker 与并发验证。联赛、金币账本和 KO 的独立业务实现仍未在所查模块、实体和 vNext 路由中发现。

| 证据 | 已确认的事实 | 对路线的影响 |
| --- | --- | --- |
| 当前源码 | TeamLab 有创建、查询、暂停、恢复、单资产控制、访问和清理接口 | yhr 优先做联赛适配及能力验证，复用已有执行面 |
| P1 记录 | 正式 API、Agent、OVN/OVS 的 Docker 流程、权限与清理有真实验证 | 可以作为接入起点，仍需换成联赛场景复验 |
| P3 记录 | 本机 16 CPU 条件下完成 80/100 资产、5×20 资产及双 Worker 测试 | 用于估算技术起点，容量承诺需在目标环境重新测量 |
| 当前 CI | 前端通过，单元测试 1145 项通过，集成测试 294 通过、5 失败 | 先处理失败，后续 PR 才有可靠比较基线 |
| 仓库设置 | main 分支保护查询返回未保护，ruleset 列表为空 | 需要配置 PR 必过检查和审查规则 |

P3 的控制面 P95 11.87 ms 来自混合请求；其中压测时计划请求按当时能力状态返回过 409，成功放置另有独立验证。真实创建耗时分别包括 100 资产 35.54 秒、5×20 资产 41.69 秒、双 Worker 80 资产 29.73 秒。它们不能直接替代“商店购买后业务可用”的 30 秒验收。

上述运行结果来自仓库内已有报告。本次没有连接生产服务器或重新执行基础设施验收。状态文档仍混有旧的“未合并”记录，代码归属以本次 main 为准，部署情况按各环境记录区分。

# 3 基线测试需要先处理的内容

GitHub Quality 运行 34990764269 对应当前 main。失败发生在后端集成测试步骤，后续迁移一致性、查询计划及 OpenAPI 兼容步骤随流程跳过，本次不能将它们记为已通过。

| 失败测试 | 日志中的现象 | 准备阶段处理方式 |
| --- | --- | --- |
| OpenApiDocumentationTests 的生产文档测试 | 运行生成文档与提交快照不同 | 对照真实接口审查差异，再重新生成快照 |
| OpenApiTests 的契约一致性测试 | 运行契约出现快照未包含的模型 | 与上一项一并核查，保留兼容性检查 |
| OpenTeamLabOperationsApiTests 的跨 Token 会话测试 | operation 未在等待时间内完成 | 单独复现并检查任务处理和测试隔离，再判断超时原因 |
| OpenImageApiTests 的浏览器删除授权测试 | 预期 204，实际 500 | 定位响应异常和引用处理，按实际权限语义修复 |
| OpenImageApiTests 的专用 scope 与审计测试 | 预期 409，实际 500 | 核对删除、审计和错误映射，补充回归 |

这些是 CI 已观察到的失败，根因尚未全部确认。准备任务应保留失败日志、修复前后的定向结果，并最终跑完整后端流水线。调整测试等待时间、更新快照都需要对应运行证据。

## 合并要求

建议 main 要求至少一位非作者审查，并要求 Backend and contract quality、Frontend quality and artifact 均通过。启用“分支必须跟上最新 main”后，合并一笔 PR，再更新和验证下一笔，四人团队可以先由集成人执行这个顺序。

当前工作流只监听 main 的 push、pull_request 和手动执行，任务分支单独 push 不会触发这套 CI。可编译的改动尽早建立草稿 PR。以后启用 GitHub merge queue 时，还要为工作流增加 merge_group 事件并核对触发权限与必过检查名称。

本次只核查并提出设置建议，未修改远端保护规则、CI 或业务代码。

# 4 对三阶段简版的逐项调整

| 原规划安排 | 评估 | 调整后的安排 |
| --- | --- | --- |
| V1 跑通创建至结算 | 合理，便于早期发现模块接口问题 | 保留，并加入结束后的证据保存与资源回收 |
| V1 基础 KO | 原稿定义不足，本次明确要求月底自动判定 | V1 完成固定场景的访问证明、业务写入和 6 次挑战；V2 扩展多场景与争议处理 |
| V2 幂等交易 | 晚于首笔交易，早期数据容易重复扣款或发奖 | 订单、余额、奖励唯一键和失败补偿从 V1 建立 |
| V2 事件总线 | 尚无必须新增消息中间件的依据 | 先用模块接口、持久化操作及必要事件记录；按实际恢复需求扩展 |
| V3 权限与脱敏 | V1 已有双队真实环境和秘密数据 | 基础权限、隔离和脱敏放入 V1，V3 扩展观众与运营审计 |
| V3 队伍工作台 | V1 的购买和自动 KO 需要可操作入口 | V1 提供基础列表和操作页，V2 完善二维画布，V3 做观赛表现 |
| V1 30 秒可用 | 可作为目标，需先定义测量范围 | 记录受理至业务可访问的时延，区分预热命中、排队及冷启动 |
| V3 VAR 与回放 | 完整界面可后做，证据不能最后才开始保存 | V1 保存交易和结果依据，V2 关联证据，V3 完成回放与正式申诉流程 |

## 规则版本

观众延迟采用 spectatorDelaySeconds 作为拟定配置字段，赛前填写并随本场规则保存；界面重连、历史接口和导出都按该场值处理。此前的 60 秒与新简版的 300 秒保留为讨论来源，当前默认值尚未确定。

V1 的有限商品与固定场景写入明确的测试赛规则版本，自动 KO 保留完整证明和持续挑战步骤。V2 扩大商品、恢复、支线任务和场景范围。每次改动记录受影响的交易、题目、裁判和展示测试，保持规则版本可追溯。

# 5 运行接入要提前验证的两处难点

## 商店购买与不可变场景

TeamLab 按不可变发布版本创建 runtime，现有单资产接口面向已存在的资产，支持 start、stop、restart、rebuild、pause、resume。本次 API 核查没有找到向已有 runtime 任意追加资产的公开入口。

因此“买一张卡，再把新资产加入本队原网络”需要先做实际验证。建议 V1 采用有限商品和预留资产位置：场景版本预先包含合格商品的资源位置，购买成功后由适配层分配、启动或开放对应资产。未购资产的可访问性、资源占用和健康计费规则一起验证。该方案目前是待验证设计。

验证通过后才确定商品模型。若场景必须支持运行中任意增减资产，应先单开 TeamLab 能力任务，定义发布计划、网络接入、失败回收和队伍隔离，重新估算 V1 时间。联赛代码保留同一个运行适配接口。

## 开放玩家访问与开放跨队攻击

现有 rollout 的 open-access/close-access 管理玩家访问状态与授权；关闭时还会回收服务映射。它和“第 10 分钟允许 A 队攻击机访问 B 队公开业务面”不是同一个已验证行为。

yhr 需要提交一条真实网络测试：构建期两队隔离，攻击阶段只开放规定业务面，管理面保持隔离，暂停及结束后规则按预期变化。实现可以利用已有网络和链路策略能力，验收看实际流量。

## 接入方式

联赛先通过自己的运行适配层调用 TeamLab 公共能力。若使用独立部署的 TeamLab，采用 /api/open/v1、受限服务身份和控制范围；若仍在同一进程，使用公开 application contract。独立产品拆分由专项负责，联赛不等待一次大规模重构。

# 6 四人分工与唯一责任

附件分工是本次安排的输入。按本次沟通，将账本实现与结算集中到 lmr，保留其他三人的主要方向。Checker 具体逻辑由出题人负责，平台团队负责接入与通用规则。lxy 即本任务发起人，负责最终确认赛事规则和优先级，并负责 PR 合并顺序及迁移协调，lmr 做替补。

| 人员 | 主责 | 固定交接物 |
| --- | --- | --- |
| lxy | 场次、队伍、规则快照、时钟、CTF 适配和集成协调 | 场次接口、阶段事件、任务完成回执、合并清单 |
| yhr | TeamLab 接入、场景与攻击机、网络策略、Checker 接入架构和出题协调 | 运行适配接口、网络证据、Checker 执行与结果回传、场景接入验证 |
| lcx | 前端、商品目录、订单流程和订单状态 | 队伍及管理页面、购买接口、订单与运行/账本的调用流程 |
| lmr | 金币账本、收入与奖励、结算、KO 和裁判规则 | 唯一记账接口、结算结果、裁判状态与证据要求 |

原附件的“金币账本”在 lcx 名下，“金币结算”在 lmr 名下。这两部分共用余额、分录、去重、周期和更正规则。集中由 lmr 实现后，购买和裁判通过同一个记账接口处理金额；lcx 保留商品、订单和购买流程，并把主要精力放在前端与真实交互。

订单与账本仍需一起验证本地事务。lcx 组织购买用例，lmr 的记账命令参与同一事务；运行失败后由订单用例请求一次退款。lmr 的 V1 顺序为基础账本、自动 KO、终局整合。先采用一个场景和有限交易类型，为自动挑战与失败分支保留时间。

## 补齐缺失责任

出题人编写具体业务 Checker、漏洞与修复验证、题目所需的业务写入及挑战验证脚本，并提供正常、故障和修复样例。yhr 负责脚本接入约定、版本与参数、运行限制、执行和结果回传。lmr 依据标准结果执行通用健康收入、挑战次数、KO 与结算规则；题目业务是否正确由出题人定义和签收。

CTF 由 lxy 负责业务适配，出题素材由 yhr 对接。lcx 主持前端联调，lxy 维护合并顺序。每个 PR 的作者先测试，再由接口接收方审查。lxy 的 PR 由 lmr 审查；lmr 的 PR 由 lxy 审查。lcx 的订单和账本调用由 lmr 主审，页面由 lxy 主审；yhr 的运行接入由 lxy 主审，Checker 结果契约由 lmr 会审。

规则确认人已经确定为 lxy。四人之外需要出题人按时交付脚本，并安排独立测试选手或兼职测试支持。9 月底计划中每人预留约 2 天处理联合验收和问题复现，评审与协调计入各自任务时间。

四人按每周约 5 天投入；出题人具体名单由 yhr 对接登记。仓库管理员配置 CODEOWNERS 时，将人员缩写映射为真实 GitHub 账号；本次未直接修改远端设置。

# 7 阶段零 规则 接口与可用基线

准备阶段完成后再并行编写依赖这些决定的业务。四人可以同时做下面的独立工作。

| 任务 | 建议负责与依赖 | 完成条件 |
| --- | --- | --- |
| T00 基线修复 | lxy 协调，yhr 处理运行相关，lcx/lmr 参与审查 | 五项集成失败有解释和修复，完整 Quality 通过 |
| T01 规则与契约 | lxy 主持，四人共同审查 | V1 场次、订单、账本、运行、检查与自动 KO 接口统一；CTF 等后续契约按阶段扩展 |
| T02 运行验证 | yhr 主责，lmr 检查证据 | 购买资产接入和跨队网络切换真实通过，明确可复用能力及补充工作 |
| T03 场景与测试素材 | yhr 归口接入；出题人交付并签收逻辑，lmr 核对结果契约 | 一个对等双队场景、产币业务和攻击机；业务 Checker、核心证明/写入/挑战脚本及正常失败样例 |
| T04 基础模块与门禁 | lxy 主责，lcx 配合 | 联赛模块结构、权限、开关、持久化注册和测试入口进入 main；PR 检查及审查规则就绪 |

## 本阶段必须确认的规则

V1 先明确核心配发、固定商品价格与名额、收入规则、金额精度、周期边界、暂停计时、迟到证据、同时 KO 和金币终局。选定场景要明确核心权限、允许的业务写入、6 次挑战样例和失败条件。恢复费用、完整残值和重建领奖等 V2 参数另列，进入该阶段前再冻结。

V1 简化的参数可以少，但每一项应有数值或确定的判定方法，写入规则快照并给出计算样例。观众延迟默认值由会议确定，配置能力和冻结方式先纳入契约。

## 可以开始合并的基础内容

共享标识和值类型、只读 DTO、稳定的命令/查询接口、错误码、契约样例和开关可以先提交。模型变化若已进入 EF 模型，同一 PR 同步迁移与快照。尚未实现的业务入口保持关闭，查询明确返回未启用状态。

阶段出口：T00–T04 通过后形成一个明确 main 提交，四人从该提交之后的最新 main 创建各自短任务分支。

# 8 第一阶段 可测试的双队比赛

V1 在 9 月 30 日左右完成固定场景的自动 KO 和基础经营测试赛。范围限于一种业务商品、一种攻击机、基础业务 Checker、10 秒收入、金币终局及最小操作页。两队核心按配发建议在规则确认后准备，运行操作通过正式队列和 Agent。

| 任务 | 建议负责人 | 依赖与验收 |
| --- | --- | --- |
| T05 场次与时钟 | lxy | T01/T04；两队绑定、开局、暂停、结束和服务重启后时钟一致 |
| T06 基础账本 | lmr | T01/T04；初始金币、扣款、退款、唯一事件与 10 秒周期可复算 |
| T07 运行适配 | yhr | T02/T03/T04；资产关联、访问、阶段网络切换、失败查询和回收 |
| T08 商店订单 | lcx | T06/T07 的接口先已合入；真实购买、重复点击、超时、失败退款与配额正确 |
| T09 检查与产币 | lmr 主责；出题人供脚本，yhr 接入 | T03/T06/T07；30 秒连续检查、收入周期和未知状态处理一致 |
| T11 自动 KO 与终局 | lmr 主判定，lxy 负责场次终局 | T03/T05/T06/T07/T09；核心证明、业务写入、6 次挑战、自动结束及金币终局 |
| T12 最小操作页面 | lcx | T01 后可做组件，按已合入接口接入；购买、访问、提交证明、挑战状态及结果可操作 |
| T13 V1 联合验收 | lxy 主责，四人参与 | 前述任务；从准备到结算、证据保存、销毁完整通过 |

## 自动 KO 的明确范围

固定场景中验证核心访问证明，完成出题人定义的非破坏性业务写入，再在 60 秒内按每 10 秒一次完成 6 次随机挑战。证据、目标、会话、运行代次与挑战标识一致后，由系统确认 KO 并结束本场。任次挑战失败或证据冲突，系统保留失败/待处理状态和原因。

出题人负责题目中的证明、业务操作、挑战生成与验证逻辑。yhr 提供执行环境、参数、超时和结果回传。lmr 实现通用挑战调度、状态、去重与判定，lxy 提供一次性场次终局接口。请求重放、旧 generation、重复 nonce 和服务中断都进入验收。

V1 通过条件使用真实自动判定证据。人工裁决和测试注入可帮助调试，但不计作自动 KO 通过。若 9 月 22 日前素材或执行链未就绪，yhr 与 lmr 当天把缺口交 lxy 决定补充资源或调整日期。

## V1 通过条件

完成自动 KO 胜与无 KO 的金币终局两条流程，验证重复购买、收入重放、部署失败、检查超时、挑战中断、旧证据、主站重启和跨队访问拒绝。订单、账本、运行身份和赛果一致，销毁后必要证据仍可查询。30 秒可用目标单独记录实测；未达成的指标保留缺口，按第 12 节检查点处理。

# 9 第二阶段 完整经营与裁判

V2 在 V1 数据和接口上增加完整赛制，保留订单、逻辑资产、账本和裁决身份。已有记录通过前向迁移升级。

| 任务 | 建议负责人 | 依赖与完成条件 |
| --- | --- | --- |
| T10 CTF 支线 | lxy | V1 账本和运行接口；题目版本、队伍实例、重复领奖及完成回执通过 |
| T14 完整商品与恢复 | lcx 订单，yhr 运行 | 三类资产、后程加价、备份/付费恢复与失败补偿通过 |
| T15 健康与 GetShell | lmr 判定，yhr 接入执行，出题人供逻辑 | 健康比例、动态证据、非核心停产、每设施每场一次奖励一致 |
| T16 KO 场景扩展 | lmr 主规则，出题人供逻辑，yhr 接入 | 在 V1 自动 KO 上扩展多题、多权限域和复杂场景，既有判定回归通过 |
| T17 裁判与证据查询 | lmr 后端，lcx 页面 | 每项结论可查交易、会话、流量及业务依据，基础申诉和调整有版本 |
| T18 全规则场次回归 | lxy 主责，四人参与 | KO、金币胜、平局、加时、恢复后再攻破、临界时间及改判均可复验 |

## 需要早留数据 后完善界面的部分

基础交易、检查和裁决记录在 V1 保存；V2 建立证据关系和可查询结果。运行资源销毁前确认必要证据已独立归档，证据保留期和访问范围由主办方与运维确定。

组网终端审计、网络流和抓包可以提供部分依据。当前主线已删除旧端点采集链，主机权限、业务写入和持续控制证据由出题人按场景提供验证器，yhr 接入执行，lmr 根据结果推进通用判定流程。

## V2 通过条件

规则版本下任意结算点均可复算；恢复保留逻辑资产及既有领奖记录；核心挑战 6 次成功才能按规则确认自动 KO；检查故障、迟到证据和冲突证据有确定状态。进行至少一轮双队邀请测试，并完成与预期结果的逐项核对。

# 10 第三阶段 正式办赛能力

| 任务 | 建议负责人 | 完成条件 |
| --- | --- | --- |
| T19 观赛与回放 | lcx 页面，lxy 事件接口 | 二维工作台、大屏、延迟流、断线续播和历史查询一致 |
| T20 VAR 与裁判运营 | lmr，lcx 配合 | 证据调阅、申诉、改判、结果更正、账本调整和重放有授权与记录 |
| T21 负载与故障演练 | yhr 主运行，四人配合 | 按目标环境验证并发、节点故障、恢复、证据保存和资源回收 |
| T22 平衡测试与发布 | lxy 负责确认与组织；测试选手和四人参与 | 50 场盲测、冻结规则、操作手册、备份恢复和发布验收完成 |

观众延迟由赛前配置决定，开始后随规则版本固定。缓存、事件推送、查询接口、回放和数据导出都执行同一可见时间；测试同时覆盖 60 秒和 300 秒配置，确认它们只是参数差异。默认值确认前，正式开赛配置检查提示补全。

正式压测先确定队伍数、同时场次数、每队资产数、并发会话和业务流量，再填写可接受的响应及启动指标。控制面请求性能、队列等待、容器/VM 就绪、入口可访问和健康产币资格分别统计。

50 场盲测先定义换边、平局、选手能力、净值公式、样本记录和调整规则。按每场完整 100 分钟估算约需 83.3 个场地小时；单赛场每日 8 小时至少 11 个工作日，另计换场、复盘和返修。胜率 45%–55% 是该批样本的验收指标，还需观察置信区间及单一策略优势。

完成平衡调整后安排冻结窗口：KO 和 Checker 规范赛前 14 天，价格、收入、工具镜像和库存赛前 7 天。已经冻结的内容变更需要重新评估回归范围和比赛日期。

AI 与 3D 使用独立任务和分支。AI 沿用独立模块计划；3D 消费已稳定的观赛事件，具体投入由后续阶段确定。

# 11 接口与数据约定

准备阶段冻结一组可用于联调的最小契约，接口按职责分文件维护。字段变更由生产方和所有消费方共同审查。

| 契约 | 必须确定的语义 | 主要生产方与消费方 |
| --- | --- | --- |
| 场次与规则 | 场次/队伍 ID、状态、版本、UTC 时间、暂停计时、结算截止点 | lxy 提供，三人使用 |
| 商品与订单 | 商品版本、价格来源、订单状态、库存占用、退款条件 | lcx 提供，lmr/yhr 使用 |
| 账本 | 固定金额精度、事件去重键、余额并发、周期编号、调整分录 | lmr 提供，lcx/lxy 使用 |
| 运行 | 逻辑资产、runtime、generation、operation、票据、未知状态和清理 | yhr 提供，lcx/lxy/lmr 使用 |
| 检查与裁判 | 发生/接收时间、证据来源、有效代次、判定状态及失败分类 | 出题人供具体逻辑，yhr 回传结果，lmr 判定，lxy/lcx 使用 |
| CTF 完成 | 冻结题目版本、队伍提交、验证结果、唯一奖励依据 | lxy 提供，lmr/lcx 使用 |
| 事件展示 | 有序游标、权限、可见时间、脱敏字段、回放版本 | lxy/lmr 提供，lcx 使用 |

写操作必须明确“已受理”和“已完成”。TeamLab 有的接口返回 ApiOperation，有的单资产接口返回原 DeploymentQueueTicket；适配层将差异映射成联赛需要的状态，同时保留原标识供排障。

运行关联可使用独立的场次/队伍/逻辑资产映射，并为外部资源填写可查询的 externalReference。这个关联值便于恢复查询，权限仍由服务身份与控制范围决定。服务端自行验证操作者和队伍，金额按冻结规则计算。

## 需要持久化的异步边界

购买订单、扣款和待部署内容在本地数据库事务中保存，再执行远程运行操作。结果未知时查询原操作，明确失败后执行一次补偿。判题结果、奖励和周期收入使用唯一业务标识去重；服务重启后能够继续处理。必要的持久化消息记录可以承载这些动作，Agent 运行任务继续使用统一队列。

# 12 工作量与时间安排

四人已确认按每周约 5 天投入。9 月 21–30 日按周一至周五安排 8 个投入日，每人约 8 人日，共 32 人日。下表是目标时间内的容量分配，包含评审、协调和验证，实际休假或中断由 lxy 当天调整。

| 人员 | 9 月 21–25 日的主要交付 | 9 月 28–30 日的主要交付 |
| --- | --- | --- |
| lxy | 基线与规则、契约/迁移协调、场次与时钟；提供自动 KO 结果确认和一次性终局接口 | 组织完整场次，处理阶段和终局问题，核对合并版本与验收结果 |
| yhr | 验证固定场景和商品位置，接入运行与网络；按出题脚本提供 Checker/挑战执行及证据回传 | 检查真实网络、运行失败和回收，解决接入问题并记录性能 |
| lcx | 有限商品与订单、基础队伍/管理页；依次接入购买、余额、证明提交和挑战状态 | 连接全部真实接口，验证权限、重试与错误展示，整理操作步骤 |
| lmr | 先完成基础账本，再实现固定场景的自动 KO 状态机、挑战与失败处理 | 整合金币终局，验证重放/临界时间/重启及自动 KO 回归 |

出题人交付脚本和样例所需时间不包含在四人的 32 人日中，由 yhr 对接确认。V1 不做 CTF 接入、普通 GetShell 奖励、三类完整商店、防御恢复、可自由编辑画布、观众大屏和完整 VAR，把相应接口扩展留给 V2/V3。

## 时间预算的前提

目标成立需要：9 月 22 日前基线恢复、共享接口可用、固定场景实际可部署、KO 题目脚本可执行；TeamLab 使用现有部署，不同时完成独立产品拆分；商品通过已验证的有限资源方案接入。若需要补新的运行中资产追加能力，日期需重新评估。

V2 初步估算 30–50 人日，V3 软件及运行验收 24–40 人日，均在 V1 完成后由各负责人按实际缺口重新拆分。50 场盲测和冻结窗口单列，按正式比赛日期倒排。

## 9 月底检查点与关键路径

| 检查时间 | 必须看到的结果 | 负责人及处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 9 月 21 日结束前 | 规则、契约、目录和 PR 顺序初版；出题人明确脚本交付人和时间 | lxy 确认规则；yhr 对接出题；其他两人审查消费接口 |
| 9 月 22 日结束前 | 通过的基线；两队场景、网络切换和 Checker/核心证明脚本实际可用 | yhr/lmr 提交运行结果，lxy 决定剩余资源与日期风险 |
| 9 月 25 日结束前 | 固定场景自动完成 6 次挑战并给出正确 KO 结果；账本与订单基本接口可联调 | lmr 主 KO，yhr 主执行，lcx 主订单，lxy 检查终局接入 |
| 9 月 28 日 | 第一场经正式 API 和页面完成的整体测试 | lxy 组织，四人各自修复本包问题 |
| 9 月 29 日 | 自动 KO 和金币终局分别通过，至少一场按真实比赛时序运行；异常与回收检查完成 | 按 T13 清单交叉验证，记录通过和遗留项 |
| 9 月 30 日左右 | 可重放的演示、已合并版本、规则/场景身份、操作说明和验收记录 | lxy 确认阶段结果；按证据标记尚未达成的指标 |

自动 KO 的关键路径是“出题脚本 → yhr 执行接口 → lmr 判定与挑战 → lxy 终局 → 联合验收”。经营流程是并行路径“基础账本 → 订单与运行 → 检查产币 → 页面与金币终局”。

检查点未达到时，当天记录具体缺口、责任人和影响日期，由 lxy 决定补充人员、继续缩减非核心内容或调整目标日。自动 KO 的验收标准保持为真实自动验证，人工结果不替代它。

# 13 与原需求稿的对应和待定事项

原 W01–W11 的责任内容全部纳入本路线：W01 对应 T05，W02 对应 T02/T07，W03 对应 T08/T14，W04 对应 T06/T09，W05 对应 T09/T15，W06 对应 T11/T16/T20，W07 对应 T10，W08 对应 T03，W09/W10 对应 T12/T17/T19，W11 对应 T13/T18/T21/T22。

## 已确定

三阶段方向保留，准备工作嵌入 V1 开头。双队首期、3D 后续、AI 独立。四人按每周约 5 天投入，9 月 30 日左右跑通首场，固定场景的自动 KO 是 V1 必须验收的能力。观众延迟赛前可配置，默认值待会定。核心单独配发仍按建议方案进入规则讨论。规则和优先级由 lxy 最终确认，合并与迁移由 lxy 协调，lmr 替补。

## 开发前需确认

| 事项 | 决定人 | 应形成的结果 |
| --- | --- | --- |
| 具体休假和中断安排 | lxy 和四位开发者 | 在每周约 5 天投入基础上校准实际可用日 |
| 规则参数和 V1 简化范围 | lxy 最终确认 | 完整规则快照及计算、裁判样例 |
| 资产购买实现方式 | yhr、lcx、lmr | 预留资产或追加能力的真实验证结论 |
| 联调环境与素材 | 运维和出题人员 | 环境负责人、可用版本、场景包与使用安排 |
| main 保护和账号映射 | 仓库管理员，lxy 协调 | 必过检查、审查规则、真实 GitHub 账号与操作权限 |
| 正式测试与赛事日期 | lxy 确认，主办方协调资源 | 测试选手、盲测计划、冻结窗口与发布日 |

上述事项在 T01 的决定记录中统一维护。已经确定的接口版本和规则不能由某个功能分支单独改变；调整时同步相关任务、测试与消费方。

## 来源与核查范围

输入为用户提供的三阶段简版 DOCX、四人分工 TXT，以及 9 月 14 日需求与分工稿。旧需求稿的用户副本与 15924b72 工作树版本摘要一致。本次用最新主线代码、仓库测试报告和 GitHub CI/分支设置补充判断，未将附件中的时间和任务分配自动视为已经确认的实施承诺。

证据入口包括 docs/development/test-reports/2026-09-14-teamlab-api-p1.md、2026-09-15-teamlab-api-p3.md、.github/workflows/quality.yml、src/GZCTF/Composition/ModuleRegistration.cs、src/GZCTF/Models/AppDbContext.cs、TeamLab Open API Controller、Exercise 服务及 AWDP Checker。

CI 记录：Quality 34990764269。旧需求稿：提交 15924b72 的需求文档。本次执行记录见任务交接。

# 联赛多人并行开发与合并约定

2026 年 9 月 19 日 · 开发准备规范

# A1 执行原则与责任

本规范配合开发路线使用。组织责任已经确认：lxy 为规则与优先级最终确认人、PR 合并及迁移协调人，lmr 为技术协调替补。共享文件分工、接口约定和迁移顺序从第一笔业务代码开始采用。

每项任务指定一位实现负责人、一位非作者审查人，以及涉及接口时的接收人。集成人负责 PR 顺序和集成状态，模块作者负责自己的测试与问题修复。规则负责人决定金币、KO、暂停、加时和对外验收标准。

本文“集成人”“迁移协调人”均指 lxy，技术协调由 lmr 替补；“规则负责人”指 lxy。lmr 代班时按已确认规则协调技术工作，业务规则变更仍交 lxy 确认。

同一开发者可以同时承担多个任务，但每个任务使用独立分支和 worktree；同一目录只有一个执行者。多人或多个 AI 同时工作时，各自的临时数据库、服务端口和输出目录也要隔离。

## 开发前共同确认的产物

1. 通过的 main 基线、已知限制及统一依赖版本。

2. 本阶段规则快照、接口版本、请求响应样例与失败结果。

3. 任务编号、负责人、改动目录、依赖 PR 和验收用例。

4. 共享文件维护人、迁移合并顺序、API 生成安排。

5. 联调环境、场景版本、测试数据及合并后的回归流程。

对尚未确认的接口，先提交短设计说明共同审查。需要改动另一人的目录时，先登记影响文件和接收人，再安排同一 PR 或前置 PR。

# A2 建议目录与文件职责

下列 League 目录和文件名是待实施结构，当前 main 尚无这些模块。准备阶段合并基础注册和公共契约后，再分批增加实现。

| 目录范围 | 主要内容 | 唯一实现负责人 |
| --- | --- | --- |
| League 下 Contracts/Matches、Domain/Matches、Application/Matches | 场次、规则、队伍、时钟和阶段 | lxy |
| League 下 Contracts/Commerce、Domain/Commerce、Application/Commerce | 商品、订单、购买与退款流程 | lcx |
| League 下 Contracts/Economy、Domain/Economy、Application/Economy | 分录、余额、收入、奖励和结算 | lmr |
| League 下 Contracts/Judging、Domain/Judging、Application/Judging | 健康规则、证明、挑战、裁决 | lmr |
| League 下 Contracts/Runtime、Infrastructure/Runtime | TeamLab 适配、资源身份、访问和结果查询 | yhr |
| League 下 Application/Tasks | CTF 版本、提交和奖励资格 | lxy |
| ClientApp/src/vnext/features/league | 页面、hook、业务面板和 feature API adapter | lcx |
| 联赛定向测试目录 | 与各目录对应的行为测试 | 本包作者；接口接收人补契约验证 |

表中 League 表示 src/GZCTF/Modules/League/。前端路径位于 src/GZCTF/ 下。Api 和 Infrastructure/Persistence 也按上述业务分文件维护，Controller 分别调用所属 application 用例。公共 DTO 按业务领域拆分，避免四人反复修改一个总的 Contracts.cs。

题目 Checker 与验证素材由出题人维护，可放在约定的场景包或独立素材仓库；yhr 维护接入 SDK、执行器和结果契约，lmr 维护通用判定。更改某题业务检查时，由出题人签收样例结果，再由 yhr 检查执行兼容性。

## 业务状态的写入责任

场次状态由场次用例写入，订单状态由订单用例写入，余额与分录由账本命令写入，裁判结果由裁判用例写入，运行状态由运行适配层根据真实运行结果更新。前端发出请求并展示响应。

购买用例通过仓储或事务端口组织订单、扣款和待部署内容的同一本地事务。账本命令参与该事务；远程部署在持久化成功后继续执行。判题与裁判返回验证依据，账本按唯一业务标识处理奖励。

# A3 共享文件的维护人

以下文件在当前仓库真实存在。标注为“拟新增”的文件由准备阶段创建。维护人负责协调和合并，不代表其他人可以省略本包必须提交的代码与测试。

| 共享位置 | 建议维护人 | 修改规则 |
| --- | --- | --- |
| src/GZCTF/Composition/ModuleRegistration.cs | 集成人 | 准备阶段一次注册 League，后续在模块自己的注册文件中扩展 |
| Modules/League/LeagueModuleRegistration.cs（拟新增） | 集成人 | 子模块各自注册扩展，根文件变动按 PR 顺序合入 |
| src/GZCTF/Models/AppDbContext.cs | 迁移协调人 | 复用 partial 和现有配置扫描，尽量保持根文件稳定 |
| AppDbContext 的 League partial（拟新增） | 迁移协调人 | 根据已评审模型添加 DbSet；各实体配置按业务拆文件 |
| src/GZCTF/Migrations 与 AppDbContextModelSnapshot.cs | 迁移协调人 | 每次只有一笔正式迁移处于最后生成和合并阶段 |
| VNextApp.tsx 与 moduleRegistry.ts | lcx | 先注册关闭状态的联赛入口，子路由由联赛目录装配 |
| src/GZCTF/ClientApp/src/generated/Api.ts | lcx | 从该 PR 的后端生成，审查全量差异，禁止手工拼接 |
| docs/commercialization/openapi/open-v1.json | yhr | 与真实外部契约同步，保留兼容性检查，涉及其他模块时请其作者会审 |
| package.json、pnpm-lock.yaml、项目文件和公共 props | 集成人与依赖修改者 | 新依赖独立评审，避免混入普通页面改动 |
| .github/workflows/quality.yml 与架构测试 | 集成人 | 门禁改变单独说明原因，由其他人审查 |

完整前端入口为 src/GZCTF/ClientApp/src/vnext/app/VNextApp.tsx 和 app/shell/moduleRegistry.ts。本仓库注册文件是 Composition/ModuleRegistration.cs，以实际路径安排任务。

lxy 兼任集成和迁移协调人，lmr 替补。lcx 负责内部客户端生成，yhr 负责外部契约快照；同一涉及生成文件的 PR 指定一位实际生成者。维护人本人提交的 PR 同样需要非作者审查。

# A4 接口冻结与变更流程

接口的生产方先提交契约 PR，包含 DTO、字段含义、权限、错误、时序与正常/失败样例。所有直接消费方审查通过后合入 main，再开发依赖它的实现。

## 契约必须包含

标识类型、字段单位、金额精度、UTC 时间格式、空值含义、枚举、默认值、状态转换、重复请求处理、并发冲突、结果查询和重试条件。场次规则、内容版本及 runtime generation 在需要验证的操作中明确携带。

## 变更顺序

1. 生产方列出变更字段和所有消费方，补充行为样例。

2. 优先新增可选字段或兼容能力，消费方分批更新。

3. 对必填字段、状态语义、权限及删除操作的改变，共同确定迁移方案。

4. 先合入生产方兼容能力，再合入消费者；最后清理确已无引用的旧行为。

5. 对公开外部 API，按既有版本标准处理破坏性变化，不能用更新快照掩盖语义变化。

本地同进程契约与对外 HTTP 契约分别管理。前端使用 feature adapter，展示组件不依赖生成客户端。开发期固定样例只用于组件和契约测试，集成验收连接真实接口。

## 金额和裁判的语义审查

金额字段名称相同并不代表规则相同。PR 应附一例购买和退款、一例 10 秒收入、一例任务重复领奖，以及涉及本次改变的临界时间样例。裁判变化附对应的证据、挑战或改判样例，交规则负责人确认业务含义。

# A5 分支拆分与依赖顺序

一个分支承载一个可独立审查、可验证的结果。建议控制在 1–3 个工作日能完成的范围，大任务按可运行步骤分成多笔 PR；迁移、生成文件和必要测试不按行数强行拆开。

分支命名示例：codex/league-t06-ledger-command、codex/league-t07-runtime-binding、codex/league-t12-shop-panel。这些是后续示例，本次没有创建业务开发分支。

## 推荐合并批次

| 批次 | 合入内容 | 后续可开始的任务 |
| --- | --- | --- |
| B0 | T00 基线修复 | 全团队从通过基线继续 |
| B1 | T01 公共契约与 T04 基础模块 | 场次、账本、运行适配和基础页面并行 |
| B2 | 场次和账本命令、运行适配的各自可测试实现 | 订单编排、收入及正式接口联调 |
| B3 | 商店订单、Checker 与产币、自动 KO 的执行和判定 | 真实购买、挑战、收入及页面集成 |
| B4 | 自动 KO 终局、金币终局及已连接真实接口的页面 | V1 联合验收；CTF 回执在 V2 合入 |

同批任务能并行开发；涉及迁移、公共 DTO 或生成文件的 PR 按维护人登记的顺序合并。没有直接依赖的 UI 组件可以提前提交，入口仍由功能开关控制。

## 依赖 PR 的处理

常规做法是先让前置契约 PR 进入 main，再创建依赖分支。紧急联调可以在专用临时 worktree 中组合未合并分支，验证后仍逐个审查原 PR。临时集成分支不作为新功能的长期开发基线，也不整体绕过各包审查合入 main。

已经公开的任务分支使用 merge 同步 main，保留原提交历史。全团队采用普通 merge commit 合并为默认流程，避免依赖链因混用 squash、rebase 和手工 cherry-pick 变得难以追踪。

# A6 Worktree 与日常同步

以下命令是后续开发示例。执行前确认当前目录及工作树状态；每个人替换自己的任务名称与目录。

## 创建任务

git status --short --branch

git fetch origin --prune

git worktree add ..\newGZCTF-league-t06 -b codex/league-t06-ledger-command origin/main

git -C ..\newGZCTF-league-t06 status --short --branch

前置 PR 尚未进入 main 时，先做独立工作或契约审查；进入实现前确认前置提交已包含在当前分支。

## 同步主线

在任务 worktree 内先提交本人的阶段改动，再同步主线。发现其他人的未提交修改时停止并确认目录归属。

git status --short --branch

git fetch origin --prune

git merge --no-edit origin/main

git diff --check

同步发生冲突时，查看双方修改用途，由对应文件维护人与作者一起处理。完成后运行受影响测试，再提交解决结果。不要用整文件选取 ours/theirs 处理模型快照或生成 API。

## 提交与 PR

git diff --check

git status --short --branch

git add <本任务的文件>

git commit -m "feat(league): describe one verified change"

git push -u origin HEAD

建立草稿 PR 后，注明依赖任务和暂未完成项。待实现、测试、迁移与文档齐全，再标记为待审。当天至少更新一次合并依赖和已知问题，避免只在聊天中同步接口变化。

# A7 数据库迁移的并行办法

当前 AppDbContext 是 partial，OnModelCreating 会扫描模块内的 EF 配置。各包在自己的业务目录中维护实体和配置，公共 DbContext 增量由迁移协调人安排。数据库仍是同一个业务事实源。

## 正式迁移只占一个合并位置

两人可以同时设计模型和写仓储测试，但准备合并时登记迁移顺序。排在前面的 PR 先同步最新 main、生成迁移、跑验证并合入；后一笔再同步已经包含前一迁移的 main，生成自己的正式迁移与快照。

业务模型、迁移、快照、读写代码和必要测试在同一笔可运行变更中提交。处于后序的草稿 PR 可以暂未达到最终迁移门禁，标明等待前置迁移，不能提前合入生产模型。

## 验证范围

1. 新数据库从全部迁移创建成功。

2. 从上一个主线数据库版本前向升级成功。

3. 已有业务数据、唯一键、外键、索引和默认值符合预期。

4. dotnet ef migrations has-pending-model-changes 无模型漂移。

5. 涉及数据回填或删除限制时，在隔离 PostgreSQL 或备份副本验证失败恢复。

已共享或已应用的 migration 作为历史保留。前置迁移变化导致冲突时，迁移协调人检查完整迁移链，以合并后的模型重新生成并核对快照；需要实际 schema 调整时追加前向迁移。不能直接保留某一边快照后假定另一边模型已经包含。

联赛之外的主线迁移也要纳入这一合并顺序。最终合并前如果 main 又增加迁移，当前迁移 PR 重新同步和验证。仓库已有历史迁移来源缺口，生产发布时继续使用新鲜备份副本验证升级。

# A8 OpenAPI 与前端生成代码

当前前端 pnpm genapi 从 http://localhost:8080/openapi/v1.json 生成 src/generated/Api.ts。外部 API 快照是 docs/commercialization/openapi/open-v1.json，对应 /openapi/open-v1.json。两者用途不同，生成时核对目标文档。

## 生成顺序

1. 后端契约、Controller 和 DTO 在当前 PR 中达到可运行状态。

2. 从该 PR 对应代码启动受控开发服务，记录提交和端口，确认不是其他 worktree 的旧进程。

3. 生成内部客户端或外部快照，审查新增、删除和必填字段变化。

4. 运行接口、TypeScript、前端架构与契约兼容测试。

5. 将契约变化和生成结果放在同一 PR；合并后其他任务同步 main 再生成自己的增量。

生成文件发生冲突时，先合并源代码和契约，随后从合并后的实际服务重新生成。两份 generated/Api.ts 的手工拼接无法保证声明与服务一致。

外部 API 兼容性沿用 scripts/verify-openapi-contract.ps1；它与快照一致性测试共同执行。更新快照时必须说明预期差异，本次 main 的快照失败先在 T00 中单独解决。

## 减少全局文件冲突

联赛 feature adapter、controller/hook 和 panel 放在所属目录。VNextApp.tsx 只装配联赛入口，联赛自己的路由在 feature 内拆分。公共 token、locale 汇总、包依赖和 lockfile 由维护人统一审查，功能 PR 只带本次确有需要的变更。

# A9 联调环境与测试数据隔离

开发者各自使用独立数据库或隔离实例、Redis 命名空间、服务端口、临时文件目录和测试身份。固定场景可共享定义，运行实例和测试数据分别创建。实例关联包含任务或场次标识，清理只处理本次拥有的资源。

仓库 docker-compose.dev.yml 固定映射了 5432 和 6379。多人在同一机器开 worktree 时，需准备各自端口及配置覆盖；只换 worktree 或 Compose 项目名不足以避免端口冲突。

## 四类验证环境

| 环境 | 使用方式 | 负责人与边界 |
| --- | --- | --- |
| 单元与契约测试 | 本地及 PR CI，使用固定且无秘密的样例 | 各包作者维护，消费方运行同一契约样例 |
| 数据库集成 | PostgreSQL Testcontainers 或隔离数据库 | 作者验证真实约束和事务，迁移协调人复核升级 |
| Docker/TeamLab 联调 | 真实主站 API、队列、Agent 和隔离场景 | yhr 管运行基线，其他人按分配范围使用 |
| 候选比赛环境 | 已合并提交、固定规则与镜像版本 | 集成人组织双队流程，主办方参与裁判验证 |

多个人同时使用真实 Worker 前，先验证 scope、网络、端口和资源配额隔离。硬件、网关或网络配置会影响其他测试时，登记使用时间，由 yhr 协调。共享联调库只由合并后的候选版本升级，个人分支不直接迁移共享库。

## 每次联调保留

main/PR 提交、规则与场景版本、数据库迁移头、场次/队伍/订单/operation/票据/runtime/generation 标识、操作时间与结果。敏感字段使用受控存储或引用，报告和仓库不保存 Flag、密码、Token 或私钥。

前端 mock 验证布局和交互，后台契约样例验证调用约定。V1 阶段验收必须补真实接口、数据库约束和基础设施结果。

# A10 PR 内容与合并步骤

## PR 说明模板

每笔 PR 写明任务编号、触发场景、完成后的行为、改动目录、依赖 PR、共享文件、契约变化、迁移及生成文件、通过的测试、未执行项目、回退办法。附一条可复验的正常流程和本次重要失败分支。

纯文档可以执行链接、内容和格式检查。业务 PR 按影响范围运行仓库门禁；共享契约、调度、计分、迁移和认证扩大验证。对已有失败说明基线与本次增量，合并所需门禁仍需恢复通过。

## 合并前

1. 作者确认工作树干净，提交已推送，PR 只包含本任务内容。

2. 集成人核对前置任务已经进入 main，共享文件与迁移没有另一笔占用。

3. 作者同步最新 main，解决冲突，重跑相关验证；CI 检查最新提交与主线组合。

4. 接口接收人核对行为，非作者审查通过。

5. 集成人按排定顺序正常合并；如果 main 又前进，重新确认检查对应最新组合。

## 合并后

更新合并记录和依赖任务，候选环境按明确提交构建。其他作者拉取新 main，推进下一批任务。main 的 push CI 失败时，先暂停后续合并，区分确定的代码问题和环境故障；必要时通过正常 revert 提交回退业务变更。

应用回退与数据库回退分别判断。有数据迁移时优先采用兼容代码或前向修复，生产数据库按发布手册处理。分支清理在确认已推送、已合并、工作树干净且没有待交接修改后执行。

# A11 冲突处理与协作节奏

| 情况 | 处理人 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 两个分支改同一 DTO | 接口生产方与全部消费方 | 先确认语义和兼容性，再合源代码与测试 |
| 两个迁移改同一表或快照 | 迁移协调人与模型作者 | 重新排序，验证完整迁移链和前向升级 |
| 生成客户端冲突 | API 生成维护人 | 合源契约后重新生成，检查消费方编译 |
| 两个页面改路由/locale/依赖 | lcx 与对应作者 | 公共变更拆成前置 PR，页面继续各自开发 |
| 合并无文本冲突但业务失败 | 对应状态写入负责人 | 用订单、事件和状态序列定位，补跨模块回归 |
| 前置 PR 延期 | 依赖任务负责人和集成人 | 调整顺序，先做独立组件或测试，保持契约变更可追踪 |

建议每天用简短记录说明：当前任务、依赖变化、共享文件修改和联调结果。每周演示一条已合并的真实流程，检查各包是否在使用同一规则、场景和接口版本。具体会议频率按四人的投入安排确定。

接口争议由生产方、消费方及技术负责人解决；金币和裁判语义交规则负责人确认。决定记录写入仓库，包含适用版本、决定人、日期和受影响任务。

## 开工验收

四位开发者分别从同一 main 基线建立独立 worktree，运行本地基本门禁，读取同一组契约样例。先用一笔契约 PR 和两笔无共享改动的功能 PR 演练“创建、审查、CI、合并、同步”；再用一笔迁移及生成客户端 PR 验证串行维护流程。

演练通过后开始并行任务。规范本身不保证零冲突，它使冲突尽早出现，并让每类冲突有明确处理人、验证方法和合并顺序。

本次已核查仓库现状，以上目录拆分、保护设置、契约文件和开发演练均为后续实施要求。实施状态和确认人员记录在任务交接中。

审查安排固定为：lxy 的 PR 由 lmr 审查，lmr 的 PR 由 lxy 审查；lcx 的订单与金额调用由 lmr 主审、页面由 lxy 主审；yhr 的运行接入由 lxy 主审、Checker 契约由 lmr 会审。题目具体检查逻辑由出题人签收，平台开发者核对接口和执行结果。

# A12 第一批 PR 与联合验收样例

以下将第一条购买至结算流程拆成可审查的提交。每笔 PR 在其前置内容进入 main 后生成最终迁移和客户端；同阶段独立的代码与测试仍可同时开发。

| PR 示例 | 主责与前置 | 必须带上的验证 |
| --- | --- | --- |
| 联赛契约与场次基础 | lxy；基线恢复通过后 | 规则快照、两队权限、服务端时钟和模块注册 |
| 账本命令与数据约束 | lmr；共享契约已合入 | 固定精度、并发余额、唯一事件、事务回滚及数据库迁移 |
| 运行绑定与适配器 | yhr；契约和运行验证已通过 | operation/票据身份、状态未知查询、权限与清理 |
| 商品订单和购买用例 | lcx；账本及运行契约与实现已合入 | 扣款、部署、失败退款、配额与重复请求 |
| 检查结果与收入周期 | lmr 主责；yhr 已接入出题脚本 | 产币资格、周期去重、检查未知和服务重启 |
| 自动 KO 判定 | lmr；出题验证脚本和 yhr 执行接口已可用 | 访问证明、业务写入、6 次挑战、失败中断及重放拒绝 |
| 最小操作页与联合测试 | lcx 页面，lxy 组织场次 | 真实购买、自动 KO、金币终局、结果查询和结束回收 |

## 金币与运行的共同样例

采用已冻结的基础价及规则，测试队初始余额 3000。购买价格 800 的业务后余额为 2200；同一请求重试仍对应原订单。通过产币资格检查后，连续 3 个有效周期各收入 20，余额为 2260。

再购买一项价格 800 的资产，部署明确失败并退款后余额恢复到 2260。最后的分录总和与余额一致。V2 接入 CTF 后再加入奖励样例：完成 200 金币任务，余额变为 2460；重复提交或重复消费同一完成事件，奖励总额仍为 200。

分别在扣款已保存、远程创建已受理、部署已完成而回调尚未处理时中断服务，重启后查询和继续原操作。部署结果未知时保留处理中状态，确认结果后完成订单或一次补偿。

场次结束后核对终局只执行一次，新的购买和奖励请求按终局规则处理；必要证据已归档，访问已关闭，资源准确回收，另一测试场次保持正常。

这组样例由四人共同维护一份预期结果。每次相关接口或规则改变，先更新样例并共同确认，再修改各自实现。

# A13 Checker 与自动 KO 的交接约定

出题人提供具体检查逻辑，yhr 提供执行架构，lmr 提供通用自动裁判。三方先用同一个固定场景完成交接，再加入更多题目。

| 交付方 | 必须交付 | 接收与验收 |
| --- | --- | --- |
| 出题人 | 镜像版本、正常业务样例、业务 Checker、访问证明、非破坏写入、随机挑战生成/验证、失败与修复样例 | yhr 核对可运行性，lmr 核对能否支持规定判据，具体业务含义由出题人签收 |
| yhr | 脚本版本管理、参数投递、执行隔离、超时限制、结果回传、证据保存与运行身份 | lmr 用正常、失败、未知和过期结果验证接收行为 |
| lmr | 60 秒挑战调度、6 次结果聚合、中断、去重、判定状态及验证结论 | lxy 接收带规则和证据的判定结果，调用一次性场次终局用例 |

## V1 最小任务与结果字段

执行任务至少包含任务标识、场次、目标逻辑资产、runtime/generation、脚本版本、检查类型、一次性挑战标识和截止时间。检查类型区分健康、访问证明、业务写入和持续挑战。秘密参数使用受控引用或加密投递。

执行结果至少包含原任务标识、Passed/Failed/Unknown、观测时间、运行代次、脚本版本、挑战标识及证据引用。Unknown 表示尚无可靠检查结论。接口接收方验证结果来自授权执行端，并匹配原任务和当前代次。

## 自动 KO 联合验收

使用真实场景取得访问证明并完成限定业务写入，随后在 60 秒内每 10 秒完成一次随机挑战，共 6 次。全部结果有效且证据一致，系统产生一次 KO，lxy 的终局用例只结束场次一次。

验收还覆盖任意一次挑战失败、执行超时、旧代次结果、相同挑战重放、另一目标的证明，以及检查过程中服务重启。连续控制证据无法恢复时，该次挑战明确中断，重新获取证明后发起新的挑战，保留旧记录。

9 月 22 日前由 yhr 和 lmr 把素材与执行验证结果交 lxy；9 月 25 日前完成一条真实自动 KO。若遇到未通过项，提交具体证据和处理时间，自动判定的验收标准保持一致。